Umowa  nr  IID.272.24.2012

W dniu ……………2012 r. zawarto umowę pomiędzy:

- Gminą Rewal, ul. Mickiewicza 19, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Seweryna Babiło

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………. zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Wykonanie  instalacji solarnej dla hali sportowej Rewalu, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP numer …. - 2012 z dnia 06.12.2012 r., została zawarta niniejsza umowa.

§ 1

- Zamawiający zamawia i zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonać  instalację solarną dla hali sportowej Rewalu   Rzeczowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – stanowiące integralną część niniejszej umowy, oraz wiedza uzyskana podczas dokonanej wizji lokalnej przez Wykonawcę.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

  - rozpoczęcie robót – od przekazania placu budowy na wniosek Wykonawcy, nie później jednak jak 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

  - zakończenie robót – do 21.01.2013 r.

- Szczegółowe terminy realizacji robót zostały określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót dołączonym do niniejszej umowy.

- Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku:

  - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy,

  - nie udostępnienia kompletu dokumentacji technicznej,

  - przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

  - zlecenia robót zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

  - wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,

  - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy lub sposobu realizacji przedmiotu umowy do aktualnego stanu prawnego,

  - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy oraz zmiany podwykonawców, niezawinionych przez Wykonawcę,

  - rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

  - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwią prowadzanie prac.

4. Wykonawca nie będzie naliczał kosztów wynikających z przestojów spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi standardami oraz wiedzą uzyskaną podczas dokonanej wizji lokalnej.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian z tytułu wad dokumentacji technicznej lub wprowadzenia innych koniecznych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni od daty stwierdzenia zaistnienia potrzeby zmiany.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi wykonania przedmiotu niniejszej umowy – w szczególności miejscem wykonywania zadania, dokumentacją techniczną itp. i  nie wnosi do nich zastrzeżeń.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się ryczałtowo w wysokości ……….. zł  brutto,

(słownie: …….). Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Płatność zostanie dokonana jednorazowo:

- zgodnie z harmonogramem wykonania i odbioru robót, 30 dni po wykonaniu całości robót bez zastrzeżeń, złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego.

- Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania nastąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony dodatkowej umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

§ 5

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie i zorganizowanie placu budowy.

- Bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Na własny koszt zamontować liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponosić koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Realizowanie robót w terminach uzgodnionych między stronami umowy przez odpowiednio wykwalifikowanych rzemieślników i nadzór techniczny.

- Zapewnienie dozoru oraz przestrzeganie warunków bhp i trzymanie ogólnego porządku na terenie budowy, zabezpieczenie i oznakowanie robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.

- Ubezpieczenie budowy i robót od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Informowanie inspektora nadzoru o terminach odbiorów cząstkowych oraz przeprowadzenie wszelkich prób wymaganych przepisami oraz kompletowanie niezbędnych atestów, zaświadczeń i pozwoleń.

- Informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy.

- Bieżąca i powykonawcza obsługa geodezyjna budowy.

- Uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót Wykonawca - w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu końcowego.

- Zapoznanie się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi robót oraz uwzględnienie ich w wynagrodzeniu – co Wykonawca potwierdza, poprzez podpisanie niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności określonym w art. 10 – prawo budowlane, wymogom SIWZ, dokumentacji technicznej, a także polskim normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie – Zamawiającego.

§ 8

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- W przypadku wad usuwalnych, Zamawiający może odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia.

- W przypadku wad niedających się usunąć, umożliwiających użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru, obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej i ekonomicznej w granicach do 10% usterkowanego elementu robót.

- W przypadku wad niedających się usunąć uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia Zmawiającego od umowy, w trybie określonym w ust. 1, Wykonawca traci prawo do odszkodowania i dochodzenia kar umownych.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż - wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności - nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają poniższe obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy zaplecze przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 10

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony komisyjny protokół końcowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie wad lub usterek.

- Do protokołu Wykonawca dołączy wszystkie wymagane atesty, instrukcje i inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

§ 11

- Roboty wykonane mogą być przekazywane i odbierane częściowo – zgodnie z pozycjami harmonogramu robót.

- Po całkowitym zakończeniu robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na 4 dni przed terminem odbioru.

§ 12

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………….

2. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego jest: ………………………………………..

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4;

- za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4,

- za nie dołączenie do protokołu końcowego odbioru robót wymaganych dokumentów w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4.

2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez każdą ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi:

- Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4,

- Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4.

3.  Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 14

- Podczas wykonywania prac określonych w niniejszej umowie Wykonawca obowiązany jest w szczególności do niedokonywania czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki czy innych oznaczeń geodezyjnych.

- W przypadku naruszenia oznaczeń geodezyjnych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kierownika Referatu nieruchomości Urzędu Gminy Rewal lub osobę przez niego wskazaną o tym naruszeniu oraz niezwłocznie przystąpić do odtworzenia przedmiotowych znaków geodezyjnych w sposób wskazany prawem.

- Nie zastosowanie się do postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami odtworzenia znaków geodezyjnych oraz wstrzymanie odbioru przedmiotowej roboty do czasu zakończenia tego odtwarzania.

§ 15

1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……. zł co stanowi 10 % ceny

całkowitej podanej w umowie, wniesione zostało Zamawiającemu w  dniu zawarcia umowy w

pełnej  wysokości w formie ……………

2.  Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie

jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 Ustawy prawo zamówień

publicznych.

3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania jest nieodwołalne,  bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego .

4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 	zwrócone w

następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,

- 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5.  Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie

Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin.

6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 16

##### Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.

§ 17

##### W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych.

§18

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 19

Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego według siedziby Zamawiającego.

§ 20

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

- oferta Wykonawcy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami,

- dokumentacja projektowa.

STRONY